## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: https://github.com/JoshuaMLN/Blood-Care-Bank
| Grupo: | 5
| Proyecto: | Sistema de administración de un banco de sangre (SABS)
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2022-09-12
| Fin: | 2022-12-05
| Actividad | Item(artefacto) | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
| Reunión en equipo G6 | - | - | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cruces/LP | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | Cruces/LP, Moore/AC | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 100% | S1
| Desarrollar el Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | SABS-PC.pdf | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100% | S2
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SABS-CP.xlsx | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub (configurado) | - | Leon/SR | 2022-09-12 | 2022-09-26 | 100%
| Documentar HU_001 Iniciar Sesión | Documento de especificacion de HU_001 | SABS-DEHU1.pdf | Leon/SR | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 100%
| Documentar HU_002 Mostrar donantes | Documento de especificacion de HU_002 | SABS-DEHU2.pdf | Leon/SR | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 100%
| Documentar HU_003 Registrar donante | Documento de especificacion de HU_003 | SABS-DEHU3.pdf | Cespedes/A | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 100%
| Documentar HU_004 Eliminar donante | Documento de especificacion de HU_004 | SABS-DEHU4.pdf | Cespedes/A | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 100%
| Documentar HU_005 Mostrar administradores | Documento de especificacion de HU_005 | SABS-DEHU5.pdf | Cespedes/A | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 100%
| Documentar HU_006 Editar datos del donante | Documento de especificacion de HU_006 | SABS-DEHU6.pdf | Sánchez/AB | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 100%
| Documentar HU_007 Extracción sangre | Documento de especificacion de HU_007 | SABS-DEHU7.pdf | Sánchez/AB | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 100%
| Documentar HU_008 Mostrar inventario de sangre | Documento de especificacion de HU_008 | SABS-DEHU8.pdf | Sánchez/AB | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 100%
| Documentar HU_009 Traslado de sangre | Documento de especificacion de HU_009 | SABS-DEHU9.pdf | Cruces/LP | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 100%
| Documentar HU_0010 Identificador de huellas para registrar datos | Documento de especificacion de HU_010 | SABS-DEHU10.pdf | Cruces/LP | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 100%
| Documentar HU_0011 Mostrar registro de solicitantes | Documento de especificacion de HU_011 | SABS-DEHU11.pdf | Cruces/LP | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 100%
| Proponer el diseño inicial de la Interfaz | Documento de Especificación de Diseño | SABS-DED.pdf | Huarhuachi/DI y Leon/SR | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 100% | S3 -S4
| Especificar el diagrama de clases de la aplicación | Documento de Diagrama de clases | SABS-DDC.pdf | Moore/AC y Cespedes/A | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 100%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SABS-DEBD.pdf | Zavaleta/AB y Sánchez/AB | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 100%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | SABS-RPS.pdf | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 100%
Linea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2022-09-12 | 2022-10-08
| Verificar y Actualizar las Historias de usuario | Documento de Especificación de Historias de usuarios | - | Cruces/LP, Moore/AC | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 100% | S5 - S6
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de Diseño | Documento de Especificación de Diseño | SABS-DED.pdf | Cruces/LP, Moore/AC | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 100%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SABS-DEBD.pdf | Cruces/LP, Moore/AC | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 100%
| Verificar y Actualizar documento de Diagrama de clases | Documento de Diagrama de clases | SABS-DDC.pdf | Cruces/LP, Moore/AC | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 100%
| Crear Base de Datos | - | - | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-10-10 | 2022-10-22 | 100%
| Codificar HU_001 Iniciar Sesión | Código, SABS.java | SABS.java | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-10-10 | 2022-10-22 | 100%
| Codificar HU_002 Mostrar donantes | Código, SABS.java | SABS.java | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-10-10 | 2022-10-22 | 100%
| Codificar HU_003 Registrar donante | Código, SABS.java | SABS.java | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-10-10 | 2022-10-22 | 100%
| Codificar HU_004 Eliminar donante | Código, SABS.java | SABS.java | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-10-10 | 2022-10-22 | 100%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SABS-RDS.pdf | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-10-22 | 2022-10-24 | 100% | S7
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | SABS-RSS.pdf | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-10-22 | 2022-10-24 | 100%
Linea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2022-10-03 | 2022-10-24
| Verificar y Actualizar las Historias de usuario | Documento de Especificación de Historias de usuarios | - | Cruces/LP, Moore/AC | 2022-10-24 | 2022-11-02 | 100%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de Diseño | Documento de Especificación de Diseño | SABS-DED.pdf | Cruces/LP, Moore/AC | 2022-10-24 | 2022-11-02 | 100%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SABS-DEBD.pdf | Cruces/LP, Moore/AC | 2022-10-24 | 2022-11-02 | 100%
| Verificar y Actualizar documento de Diagrama de clases | Documento de Diagrama de clases | SABS-DDC.pdf | Cruces/LP, Moore/AC | 2022-10-24 | 2022-11-02 | 100%
| Especificar el plan de negocio | Documento de plan de negocio | SABS-DPN.pdf | Huarhuachi/DI, Cespedes/A | 2022-11-02 | 2022-11-06 | 100%
| Documentar la arquitectura de software | Documento de arquitectura de software | SABS-DAS.pdf | Sánchez/AB,Leon/SR | 2022-11-02 | 2022-11-06 | 100%
| Codificar HU_005 Mostrar administradores | Código, SABS.java | SABS.java | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-11-06 | 2022-11-18 | 100%
| Codificar HU_006 Editar datos del donante | Código, SABS.java | SABS.java | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-11-06 | 2022-11-18 | 100%
| Codificar HU_007 Extraccion Sangre | Código, SABS.java | SABS.java | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-11-06 | 2022-12-01 | 100%
| Codificar HU_008 Mostrar Inventario de Sangre | Código, SABS.java | SABS.java | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-11-06 | 2022-12-01 | 100% | S9
| Codificar HU_009 Traslado de sangre | Código, SABS.java | SABS.java | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-11-06 | 2022-12-01 | 100%
| Codificar HU_0010 Identificador de huellas para registrar datos | Código, SABS.java | SABS.java | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-11-06 | 2022-12-01 | 100% | S9 - S10
| Codificar HU_0011 Mostrar registro de solicitudes | Código, SABS.java | SABS.java | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-11-06 | 2022-12-01 | 100%
| Reportar estado actual del software | Actualizar Reporte del Desarrollo del Software | SABS-RDS.pdf | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 100%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | SABS-RTS.pdf | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 100%
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2022-10-24 | 2022-12-02
| Verificar y Actualizar las Historias de usuario | Documento de Especificación de Historias de usuarios | - | Cruces/LP, Moore/AC | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 100%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de Diseño | Documento de Especificación de Diseño | SABS-DED.pdf | Cruces/LP, Moore/AC | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 100%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SABS-DEBD.pdf | Cruces/LP, Moore/AC | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 100%
| Verificar y finalizar documento de Diagrama de clases | Documento de Diagrama de clases | SABS-DDC.pdf | Cruces/LP, Moore/AC | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 100%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | SABS-MU.pdf | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 100%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | SABS-DPS.pdf | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 100%
| Reportar estado actual del software | Actualizar Reporte del Desarrollo del Software | SABS-RDS.pdf | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 100%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Cuarto Sprint | SABS-RCS.pdf | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 100%
| Elaborar acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | SABS-ACP.pdf | Cruces/LP, Moore/AC,Huarhuachi/DI, Zavaleta/AB, Leon/SR, Sánchez/AB, Cespedes/A | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 100%
Linea base 4 | Hito 4 - Fin del Sprint #4 |  |  |  | 2022-12-02 | 2022-12-05

## IntegrantesRoles
Herramienta: GitHub
GRUPO 3
Apellido y nombre | Rol
Cruces Salhuana, Diego Axel | Jefe de Proyecto (JP)
Cespedes Viguria, Jhamir Sebastian | Analista (A)
Huarhuachi Ramos, Garyn Fernando | Diseñador de Interfaces (DI)
Leon Nores, Joshua Miguel | Supervisor de Respositorio Github (SRG)
Moore Salazar, Jhon Antony | Asegurador de Calidad (AC)
Sánchez Montalvan, Jesús Sebastian | Administrador de Base de Datos (ADB)
Zavaleta Nuñez, Daniel Andres | Administrador de Base de Datos (ADB)